**KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI**

**(2022-2025)**



**KARAMAN VALİLİĞİ**

**AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KARAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ**

## İL EYLEM PLANININ YAPISI

*“Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi”* ileKadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek*”* amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanan İl Eylem Planı 5 temel hedefe ilişkin stratejiler ve her bir strateji kapsamında da belirlenen faaliyetlerden oluşmaktadır.

Her bir faaliyete ilişkin de; Faaliyet, Sorumlu Kurum, İlgili Kurum, Süre, Performans Göstergesi sütunları bulunmaktadır.



**HEDEF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SORUMLU KURUM** | **İLGİLİ KURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | **SÜRE** |
|  |  |  |  |

**Faaliyet Adı** : Faaliyet kapsamında ne yapılacağını kısaca tanımlanmaktadır.

**Sorumlu Kurum** : Eylem Planı doğrultusunda yapılacak faaliyeti bizzat yürütmek, süresinde sonuçlandırmak ve raporlamaktan sorumlu kurum/kuruluşlar yer almaktadır.

**İlgili Kurum** : Eylem Planı doğrultusunda işbirliği içinde yapılacak faaliyetlerin kendi sorumluluk alanına giren kısmını yürütecek, sorumlu kuruluşla işbirliği yaparak somut destek verecek kurum/kuruluş yer almaktadır.

**Performans Göstergesi** : Faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin temel göstergeler yer almaktadır.

**Süre** : Faaliyetin tamamlanması için öngörülen süreyi göstermektedir.

**KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE**

**İL EYLEM PLANI**

**2022-2025**

# KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI

# (2021-2015)



**AMAÇ**

**“Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi” ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek**

***HEDEF 1:***

***>>Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması***

***(Adalete Erişim ve Mevzuat)***

***HEDEF 2:***

***>> Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi***

***(Politika ve Koordinasyon)***

***HEDEF 3:***

***>>Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi***

***(Koruyucu ve Önleyici Hizmetler)***

***HEDEF 4:***

***>>Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması***

***(Toplumsal Farkındalık)***

|  |  |
| --- | --- |
| **ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT** | |
| HEDEF 1  ***Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması*** | |
| **Strateji 1.1**  Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır. | **Strateji 1.2**  Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 1.1: Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 1.1.1. Kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatının etkin uygulanması için il düzeyinde yürürlükte bulunan genelge/düzenleyici işlem gözden geçirilecek ve gerekli bulunması halinde revize edilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | Karaman Adliyesi  Karaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu  STK’lar  Komisyon üyesi diğer kurum kuruluşlar | 2022-2025 | Gözden geçirilen il düzeyinde yürürlükte olan genelge/düzenleyici |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 1.2: Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır.** | | | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | | **İlgili Kurum** | | **Süre** | **Performans Göstergesi** | | | |
| 1.2.1. İlde yer alan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddet ve şiddet mağdurlarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyi geliştirilecektir. | Karaman Adliyesi | | ASHB İl Müdürlüğü  Karaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu | | 2022-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Katılım sağlayan personel sayısı | | | |
| 1.2.2. Adli yardım ve/veya CMK uygulamasında görev alan avukatlara yönelik kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir. | Karaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu | | Karaman Adliyesi  ASHB İl Müdürlüğü | | 2022-2025 | Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitime katılan avukat sayısı | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  |  | |  |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| **POLİTİKA VE KOORDİNASYON** | |
| **HEDEF 2** ***Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi*** | |
| **Strateji 2.1**  Kadına yönelikşiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır. | **Strateji 2.2**  Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir. |
| **Strateji 2.3**  "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının" etkin uygulanması sağlanarak dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 2.1.1.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı”nın ve İl Eylem Planının tanıtımına yönelik yerel düzeyde çalışmalar yapılacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  STK’lar  Yerel medya kuruluşları  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler | 2021-2022 | Yapılan tanıtım çalışması/toplantı sayısı  Basılan ve dağıtılan broşür sayısı  Eylem Planının yerel medyada yer alma sayısı |
| 2.1.2. Yerelde politika önceliklerinin belirlenebilmesi için ilgili tüm kurum kuruluşlarla yıllık sektörel bazlı “Tematik Toplantılar” gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  STK’lar  İlgili diğer kurum kuruluşlar Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı |
| 2.1.3.Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel politika uygulamalarından sonra “etki analizi” çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  STK’lar  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Etki analizi gerçekleştirilen çalışma sayısı |
| 2.1.4. Belediye meclisi üyelerine kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık seminerleri gerçekleştirilecektir. | Karaman Belediyesi | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen eğitim sayısı  Eğitime katılan kişi sayısı |
| 2.1.5.Yerel yönetimlerde görev yapan yöneticilere kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık seminerleri gerçekleştirilecektir. | Karaman Valiliği | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2024 | Gerçekleştirilen seminer sayısı  Seminere katılan kişi sayısı |
| 2.1.6. Şiddetle mücadelede doğrudan hizmet sunmayan kamu kurum ve kuruluşlarda şiddetle mücadele için odak birimler tespit edilecektir. | Karaman Valiliği | ASHB İl Müdürlükleri  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2023 | Odak birimlerin tespit edilmesi  Odak birim belirlenen kurum/kuruluş sayısı |
| 2.1.7.Yerel yönetimlere yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Hizmetler ve Bütçeleme” konularında eğitim gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022 | Gerçekleştirilen eğitim sayısı  Katılan kurum sayısı  Katılan kişi sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 2.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 2.2.1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/lerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede rolü ve önemine ilişkin “Akademide Kadın Buluşmaları” gerçekleştirilecektir. | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Üniversiteleri | ASHB İl Müdürlükleri  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  STK’lar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı |
| 2.2.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine özel sektörün katılımına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | Ticaret İl Müdürlüğü  Ticaret Odaları  Karaman İli Kadın Girişimciler Kurulu  Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları  Üniversiteler  Sendikalar  STK’lar | 2022-2025 | Yapılan çalışma sayısı  İşbirliği yapılan özel sektör kuruluşu sayısı |
| 2.2.3. İldeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik “Deneyim Paylaşım Toplantıları” gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | STK’lar  Üniversiteler  İlgili kamu kurum kuruluşları | 2022-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Toplantılara katılan STK sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı  Toplantı raporu |
| 2.2.4. İl içerisinde şiddetle mücadele konusunda eğitim/seminer çalışmalarını sürdüren STK’larla ortak çalışma yürütülecektir. | STK’lar | ASHB İl Müdürlüğü |  | Gerçekleştirilen eğitim/seminer sayısı  Eğitime/Seminere katılan kişi sayısı |
| 2.2.5. Belediyelerin kadın alanındaki çalışmalarının aktarılması için “Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşması” gerçekleştirilecektir. | Karaman Belediyesi | ASHB İl Müdürlükleri  İlgili kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Belediye/yerel yönetim sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı |
| 2.2.6. Belediyeler tarafından “Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri” sayısı artırılacaktır. | Karaman Belediyesi | ASHB İl Müdürlükleri  İlgili kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | İlimizde bulunan Bebek Bakım ve Emzirme Kabini sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 2.3: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının" etkin uygulanması sağlanarak dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 2.3.1. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurulu” oluşturulacak ve düzenli toplanması sağlanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Teknik kurulun oluşturulması  Teknik kurula katılım sağlayan kuruluş sayısı |
| 2.3.2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının etkin uygulanması için yıllık faaliyet planı hazırlanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | 81 il yıllık faaliyet planı hazırlanması |
| 2.3.3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının yerelde halka tanıtılmasına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  Yerel medya kuruluşları  STK’lar | 2021-2022 | Gerçekleştirilen çalışma sayısı  Basılan/dağıtılan materyal sayısı  Toplantılarla ulaşılan kişi sayısı |
| 2.3.4.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın dönemsel izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Dönemsel değerlendirme rapor sayısı |

|  |  |
| --- | --- |
| **KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER** | |
| HEDEF 3  *Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi* | |
| **Strateji 3.1**  Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. | **Strateji 3.2**  Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| **Strateji 3.3** Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir. | **Strateji 3.4.**  Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir. |
| **Strateji 3.5.**  Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.1: Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.1.1 ASDEP ziyaretleri sırasında tespit edilen vakaların ve risk unsurlarının bilgilendirmesi yapılarak etkin müdahale sağlanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili diğer kurum kuruluşlar | 2022-2025 | ASDEP uygulaması aracılığıyla tespit edilen ve ilgili birimlere bildirilen vaka sayısı |
| 3.1.2 SYDV’ler aracılığıyla tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları | 2022-2025 | SYDV’ler aracılığıyla tespit edilen ve ilgili birimlere bildirilen vaka sayısı |
| 3.1.3 Yerel yönetime bağlı hizmet sunan kadın danışma, dayanışma ve destek merkezi gibi birimlerde tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacaktır. | Karaman Belediyesi | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Yerel yönetimlerin ilgili birimlerince tespit edilerek yönlendirilmesi yapılan vaka sayısı |
| 3.1.4 Okullarda rehberlik birimleri aracılığıyla çocuklar ve ailelerin takibinin yapılarak şiddet vakalarının tespiti, bildirimi ve gerekli işlemlerin uygulanmasına yönelik gerekli işlemler yapılacaktır. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü | 2022-2025 | Okul rehberlik birimleri aracılığıyla tespit edilen ve ilgili birimlere bildirimi sağlanan vaka sayısı  Vakaya özel gerçekleştirilen çalışma sayısı |
| 3.1.5 Sağlık kuruluşlarında tespit edilen şiddet vakalarının, hızlı ve etkin şekilde ilgili birimlere bildirimi ve yönlendirmesi yapılacak ve tıbbi takibine devam edilecektir. | İl Sağlık Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları | 2022-2025 | Birinci basamak sağlık hizmet birimlerince tespit edilen ve ilgili birimlere bildirimi sağlanan vaka sayısı |
| 3.1.6 Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formları düzenli ve eksiksiz biçimde doldurulacak ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmasına devam edilecektir. | İl Sağlık Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları | 2022-2025 | Sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formu doldurulan vaka sayısı  İlgili kurumlarla paylaşılan izlem formu sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.2.1. SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarının 6284 sayılı Kanunun uygulanması sürecinde uzmanlaşması sağlanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görev yapan personel sayısı/Hizmet alan kişi Sayısı  SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitim programı sayısı  Düzenlenen eğitimlere sürekli biçimde katılan personel sayısı |
| 3.2.2. İl düzeyinde nüfusu 100 bini geçen tüm belediyelerin konukevi açmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | Karaman Belediyesi | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Belediyeler tarafından açılan konukevi sayısı/Nüfusu 100 bini geçen belediye sayısı |
| 3.2.3 Sosyal hizmet kuruluşlarında şiddetle mücadelede uzmanlaşmaya yönelik ihtiyaç duyulan eğitimler tespit edilerek gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler | 2022-2025 | Düzenlenen eğitim programı sayısı  Eğitimlere katılan kişi sayısı |
| 3.2.4 ŞÖNİM Hizmet Standardı Rehberi uygulanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Rehberde yer alan formların düzenli olarak doldurulması  İlgili toplantıların yapılması |
| 3.2.5. Şiddet vakasına müdahalede eden sosyal hizmet kuruluşlarında şiddet mağduruna yaklaşım, müdahale teknikleri, yönlendirme vb. konularda uzmanlaşmış personel görevlendirilmesine ilişkin çalışma yapılacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Eğitim almış personel sayısı/ŞÖNİM’deki toplam personel sayısı |
| 3.2.6. Kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. | İl Müftülüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-  2025 | Kadın konukevlerinde gerçekleştirilen sosyal hizmet dersi sayısı |
| 3.2.7. Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadın ve çocuklarına dini rehberlik hizmetleri sunulacaktır. | İl Müftülüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-  2025 | Hizmet alan kadın ve çocuk sayısı |
| 3.2.8. 6284 sayılı Kanun kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının il düzeyinde etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır. | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Elektronik kelepçe uygulamasına ilişkin düzenlenen eğitim sayısı  Eğitim alan personel sayısı  Elektronik kelepçe uygulanan vaka sayısı /toplam vaka sayısı |
| 3.2.9. Kadın Destek Uygulaması (KADES)’nın bilinilirliği ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  STK’lar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | Uygulamayı il düzeyinde indiren kadın sayısı/İldeki kadın nüfusu  Uygulamayı kullanan kadın sayısı  Uygulama aracılığıyla ilde müdahale edilen vaka sayısı |
| 3.2.10. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın şiddet mağdurlarına yönelik sunduğu destek hizmetlerinin bilinirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | Üniversiteler  STK’lar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla rehberlik, yönlendirme ve destek hizmeti sağlanan il bazlı vaka sayısı  Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın tanıtımına yönelik il düzeyinde yapılan çalışma sayısı |
| 3.2.11. Olağanüstü dönemlerde şiddet mağdurlarının kurumsal hizmetlere erişim ve hizmetlerden yararlanmasının kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alınacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | AFAD  Karaman Belediyesi/Belediyeler  ……Kaymakamlıklığı/ları  Üniversiteler  STK’lar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | Alınan tedbir sayısı  Hizmet verilen kişi sayısı |
| 3.2.12. Kadınların kendilerini geliştirebilmeleri için Belediyeye bağlı meslek edindirme kurslarının sayısı artırılacaktır. | Karaman Belediyesi | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Meslek edindirme kurs sayısı  Meslek edindirme kurslarında hizmet alan kadın sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.3: Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.3.1. Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası izlenmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İŞKUR  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karaman Belediyesi/leri  Karaman Barosu/ları  SYDV  STK’lar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | İçinde bulunulan yılda Konukevi sonrası destek ve izleme mekanizması kapsamında takibi yapılan kadın sayısı/ İçinde bulunulan yılda kadın konukevinden hizmet almış tüm kadın sayısı |
| 3.3.2. Şiddet mağdurunun beraberindeki çocuklarının özel müdahale ve destek programlarından faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü Karaman Belediyesi/leri  Üniversiteler | 2022-2025 | Programlardan faydalanan çocuk sayısı |
| 3.3.3. Şiddet mağduru kadınların istihdama yönelik aktif işgücü kapsamındaki kurs ve programlardan ve girişimcilik eğitimlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İŞKUR  KOSGEB  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Karaman Belediyesi/leri  Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları  STK’lar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar  Özel sektör | 2022-2025 | Çalışma/Programlardan yararlanan kadın sayısı  İŞKUR’a yönlendirilen kadın sayısı |
| 3.3.4 Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden daha etkin biçimde yararlanmaları sağlanacaktır. | İl Göç İdaresi Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Üniversiteler  STK’lar  İlgili diğer kurum kuruluşlar | 2022-2025 | Yürütülen bilinçlendirme faaliyeti sayısı  Faaliyete katılan kadın/çocuk sayısı  Koruyucu ve önleyici hizmetlerden faydalanan kadın/çocuk sayısı |
| 3.3.5 Şiddet mağduru kadınların SYDV, belediye vb. kurum ve kuruşlarca yapılan ekonomik yardım ve desteklerden öncelikli yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | Karaman Belediyesi/leri  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Üniversiteler  STK’lar  İlgili diğer kurum kuruluşlar | 2022-2025 | SYDV’ler ile yerel yönetimlerce sunulan ekonomik desteklerden yararlanan kadın sayısı /Ekonomik destek talebi bulunan kadın sayısı |
| 3.3.6 Şiddet mağduru kadınların örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerine ilişkin tedbir alınacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Üniversiteler | 2022-2025 | Örgün ya da yaygın eğitime devamı sağlanan kadın sayısı /Eğitimini devam ettirmeyi talep eden kadın sayısı |
| 3.3.7 Konukevi hizmeti alan şiddet mağduru kadınların beraberindeki çocukların kreş imkânlarından yararlandırılması sağlanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Milli Eğitim Müdürlüğü  ….. Belediyesi/Belediyeleri  STK’lar | 2022-2025 | Kadın konukevi hizmeti alan ve ücretsiz kreş imkânlarından yararlandırılan kadın sayısı  Ücretsiz kreş imkânlarından faydalandırılan çocuk sayısı |
| 3.3.8. Konukevi hizmeti alan kadın ve çocukların boş vakitlerini değerlendirebilmeleri amacıyla bahçe içerisine; çocuk park alanı ve açık alan spor aletlerini içeren alanın düzenlenmesinin sağlanması. | Karaman Belediyesi | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Konukevine yapılan park ve spor alanı |
| 3.3.9. Konukevi personeline süpervizyon desteğinin sağlanması | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Konukevi personeli için düzenlenen eğitim sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Strateji 3.4: Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.4.1 Aile hekimlerine yönelik kadının güçlenmesi, kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında sistematik eğitimler düzenlenecek, eğitim programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir. | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen eğitim sayısı  Düzenli şekilde eğitim alan aile hekimi sayısı |
| 3.4.2. Hastaneler bünyesinde özellikle acil servis ve tıbbi sosyal hizmet birimlerinde görev yapan personelin şiddetle mücadelede uzmanlaşmalarına yönelik düzenli eğitim programları gerçekleştirilecektir. | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2022-2025 | Yıl içinde düzenlenen eğitim programı sayısı  Düzenli olarak eğitim alan personel sayısı |
| 3.4.3 Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında düzenli eğitimler gerçekleştirilecektir. | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2022-2025 | Yıl içinde düzenlenen eğitim programı sayısı  Düzenli olarak eğitim alan personel sayısı |
| 3.4.4. Özel politika/hizmet gereksinimi bulunan şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılarak etkin şekilde hizmet alabilmeleri sağlanacaktır. | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2022-2025 | Oluşturulan müdahale programı sayısı  Müdahale programlarından faydalanan özel hizmet gereksinimi bulunan şiddet mağduru sayısı |
| 3.4.5 Sağlık kuruluşlarından şiddet vakasına müdahale rolü bulunan diğer kurum ve kuruluşlara yönelik bilgi ve veri akışı güçlendirilecektir. | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2022-2025 | Veri akışının güçlenmesine yönelik alınan idari ve teknik tedbir sayısı  İlgili kurumlarla paylaşılan veri sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.5: Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.5.1. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında sağlık tedbiri uygulanan kişilere etkin şekilde yapılandırılmış program dâhilinde müdahale edilmesi sağlanacaktır. | İl Sağlık Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2022-2025 | 6284 sayılı Kanun kapsamında il düzeyinde hakkında sağlık tedbiri bulunan şiddet uygulayanlardan yapılandırılmış program dahilinde müdahale sağlanan kişi sayısı/6284 sayılı Kanun kapsamında il düzeyinde hakkında sağlık tedbiri bulunan kişi sayısı |
| 3.5.2. Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı Denetimli Serbestlik altında bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımları sağlanacaktır. | Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | İl Sağlık Müdürlüğü  ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Yürütülen program sayısı  Programlar kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklerle ulaşılan kişi sayısı |
| 3.5.3. Kadına yönelik şiddet eylemleri sebebiyle tutuklu veya hükümlü bulunanların izin, firar ya da tahliye durumunda izleme takibi için gerekli tedbirler alınacaktır. | Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2021-2025 | Alınan ve uygulanan tedbir sayısı |
| 3.5.4. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında “5/1-(b)” ile “5/1-(c)” maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlara zorunlu hallerde alternatif barınma yeri sağlanmasına yönelik tedbir alınacaktır. | Karaman Valiliği | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  ASHB İl Müdürlüğü | 2021-2025 | 6284 sayılı Kanunun “5/1-/(b) ve 5/1-/(c) maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlardan alternatif barı yeri sağlanan kişi sayısı |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOPLUMSAL FARKINDALIK** | |
| **HEDEF 4:**  ***Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması*** | |
| **Strateji 4.1**  Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kurumsal iletişim kanalları güçlendirilecektir. | **Strateji 4.2**  Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. |
| **Strateji 4.3**  Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır. | **Strateji 4.4**  Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir |
| **Strateji 4.5**  Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. | **Strateji 4.6**  Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.1: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kurumsal iletişim kanalları güçlendirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.1.1. Kamuoyunun kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmesinde resmi sosyal medya kanalları aktif olarak kullanılacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2021 2025 | Konuya ilişkin paylaşılan ileti sayısı |
| 4.1.2. Kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin önemli günlerde etkinlikler düzenlenecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar  Yerel medya kuruluşları  Özel sektör | 2021  2025 | Gerçekleştirilen etkinlik sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.2: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.2.1.Vatandaşlara yönelik eğitim, seminer, atölye çalışması gibi farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili kamu kurum ve kuruluşları  STK’lar  Üniversiteler  Karaman Belediyesi/leri | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı |
| 4.2.2. Aile eğitimleri, babalık eğitimleri, evlilik öncesi eğitimleri gibi eğitim programlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | Karaman Belediyesi/leri  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Uygulanan eğitim sayısı  Eğitimlere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı |
| 4.2.3.Muhtarlara yönelik düzenli farkındalık eğitim seminerleri düzenlenecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | Karaman Valiliği  ….Kaymakamlığı  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen eğitim sayısı  Eğitimlere katılan kadın/erkek muhtar sayısı |
| 4.2.4.Kamu personeline yönelik farkındalık eğitim seminerleri düzenlenecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  Sağlık İl Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İl Göç İdaresi  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı |
| 4.2.5. Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanları tarafından toplumun geneline yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kamu kurum kuruluşları  Üniversiteler  Uluslararası kuruluşlar  STK’lar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Katılım sağlayan kadın sayısı  Katılım sağlanan erkek sayısı |
| 4.2.6. Sosyal Hizmet Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ve Gençlik Merkezleri başta olmak üzere benzeri birimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda faaliyetler gerçekleştirilecek, mevcut uygulamalar güçlendirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | Karaman Valiliği …..Kaymakamlığı/ları  ASHB (SHM)  İl Milli eğitim Müdürlüğü  Üniversiteler  Uluslararası kuruluşlar  STK’lar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Katılım sağlayan kadın sayısı  Katılım sağlanan erkek sayısı |
| 4.2.7. Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğüne bağlı Karaman ve Ermenek Gençlik Merkezlerinde ayrıca Gençlik Merkezine bağlı Genç Ofislerde eğitim öğretim dönemi içerinde seminerlerin verilecektir. | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Katılım sağlayan kadın sayısı  Katılım sağlanan erkek sayısı |
| 4.2.8. Din görevlilerine yönelik eğitim/seminerler düzenlenecektir. | İl Müftülüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek sayısı |
| 4.2.9. Diyanet İşleri Başkanlığının üçer aylık vaaz ve hutbe planlamalarında kadına yönelik şiddet konusuna yer verilecektir. | İl Müftülüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Gerçekleştirilen vaaz/hutbe sayısı |
| 4.2.10 Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurslarda hizmet alanlara yönelik eğitim/seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. | İl Müftülüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek sayısı |
| 4.2.11. Valilikte görev yapan personele yönelik eğitim seminerleri düzenlenecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | Karaman Valiliği | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı |
| 4.2.12. Toplu taşıma sürücülerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel düzeyde eğitimler verilecektir. | Karaman Belediyesi | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Eğitim almış toplu taşıma sürücüsü sayısı  Toplu taşıma sürücülerine verilen eğitim sayısı ve eğitim süresi |  |
| 4.2.13. Karaman’ın köylerinde yaşayan halka Kadına Yönelik Şiddet, başvuru yerleri, bu konuda çalışan kamu kurum ve kuruluşları hakkında bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | Tarım İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Dağıtılan el broşürü sayısı  Görüşme yapılan kişi sayısı  Gezilen/ulaşılan köy sayısı |  |
| 4.2.14. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi düzenlenecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Jandarma Komutanlığı | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.3.1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren sendikaları tarafından erkek üyelerine yönelik eğitim ve seminer programları düzenlenecektir | ASHB İl Müdürlüğü | Sendika İl Temsilcilikleri  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın katılımcı sayısı  Etkinliklere katılan erkek katılımcı sayısı |
| 4.3.2. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere yönelik düzenli eğitim ve seminer çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Garnizon Komutanlıkları  İl Jandarma Komutanlığı | Karaman Valiliği ASHB İl Müdürlüğü  Üniversite | 2022-2025 | Eğitimlere katılan kişi sayısı |
| 4.3.3 İl düzeyinde siyasetçiler, iş insanları, bürokratlar, sporcular, sanatçılar, sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kamu spotu hazırlanacak ve yerel tv’lerde ve billboardlarda gösterimi sağlanacaktır. | Karaman Valiliği | ……Kaymakamlığı/Kaymakamlıkları  ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | Kamu spotunun hazırlanması |
| 4.3.4.Sportif müsabakalarda kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  Spor Kulüpleri | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.3.5. Bütün sportif müsabakalarda sporcuların kollarına turuncu pazubandı takmaları ayrıca 1m x 3m ebatlarında pankartlar ile maç öncesi ve sonrası  farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Spor Kulüpleri | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.3.6 Olumlu babalık tutumları, aile içi işbölümü ve şiddetle mücadeleye erkek katılımı gibi konularda bir farkındalık kampanyası düzenlenecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Kampanyanın düzenlenmesi |
| 4.3.7. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlenecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Milli eğitim Müdürlüğü  İl Göç İdaresi Müdürlüğü  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan katılımcı sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.4: Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans**  **Göstergesi** |
| 4.4.1. Okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik eşitlik, farklılıklara saygı, sağlıklı ve olumlu iletişim konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  Uluslararası kuruluşlar  STK’lar | 2022-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Etkinliğe katılan kız/erkek öğrenci sayısı |
| 4.4.2. Öğrencilere yönelik olarak şiddeti önleme kapsamında rehberlik çalışmaları yürütülecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Etkinliğe katılan kız/erkek öğrenci sayısı |
| 4.4.3.  Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ödüllü resim, şiir, kompozisyon yarışmaları, münazaralar vb. düzenlenecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Karaman Valiliği ……Kaymakamlığı/ları  ASHB İl Müdürlüğü  Üniversitesi/leri  Yerel medya kuruluşları  Uluslararası kuruluşlar  STK’lar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.4.4. Öğretmenlere yönelik aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın erkek eşitliği gibi konularda seminer verilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler | 2022-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Etkinliğe katılan kadın/erkek öğretmen sayısı |
| 4.4.5. Okul yöneticilerine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.5.1. Üniversitelerin kadın çalışmaları merkez ve bölümlerinde kadına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen çalışmalar Kadına Yönelik Şiddet İzleme ve Değerlendirme Komisyonunda yılda bir kez sunulacaktır. | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/leri | ASHB İl Müdürlüğü  Uluslararası Kuruluşlar  STK’lar | 2022-2025 | Kadına yönelik şiddet konusuna programlarında yer veren bölüm sayısı  Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan bilimsel çalışma sayısı  Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.5.2. Üniversitelerde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışması gerçekleştirilecektir. | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/leri | ASHB İl Müdürlüğü  STK’lar  Uluslararası kuruluşlar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |
| 4.5.3. Yurtlarda kalan kadın ve erkek öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek ve seminerler düzenlenecektir. | ASHB İl Müdürlüğü  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Üniversiteler  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  Kredi Yurtlar Kurumu  ……. Belediyesi/leri | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.6: Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.6.1. Üretici, sanayici, iş insanı, birlik ve dernek başkanları ile kadına yönelik şiddetle mücadele ve mobbing konusunda farkındalık çalışmaları yürütülecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  Özel sektör kuruluşları  STK’lar  Uluslararası kuruluşlar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen etkinlik sayısı |
| 4.6.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında ildeki şirketler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin ödüllendirilmesi teşvik edilecektir. | Karaman Valiliği …….Kaymakamlığı | Özel sektör kuruluşları  Sendikalar  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  STK’lar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Verilen ödül sayısı |
| 4.6.3. Perakendecilik sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler aracılığıyla tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASHB (KSGM) | Sanayi ve Ticaret Odaları  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  Sendikalar  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Farkındalık çalışmasına katılan firma sayısı  Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı |
| 4.6.4. Eczanelerde şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık materyalleri bulundurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ASHB (KSGM) | Sağlık Bakanlığı  Türkiye Eczacılar Birliği  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Farkındalık çalışmasına katılan eczane sayısı  Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı |
| 4.6.5. OSB’deki fabrikalarda çalışanlara KYŞ, ihbar numaraları, KYŞ ile ilgili çalışmaların ve hizmet eden kuruluş bilgilerinin yer aldığı el broşürleri dağıtılacak, eğitim düzenlenecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  STK’lar | 2022-2025 | Dağıtılan materyal sayısı  Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan katılımcı sayısı |  |

**UYGULAMA,**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME**

## KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANININ UYGULANMASI, İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2021-2025) ŞÖNİM koordinasyonunda, Eylem Planı’nda sorumluluğu belirlenen kurum ve kuruluşların katkı ve destekleriyle yürütülecektir.

İl Eylem Planı’nda yer verilen faaliyetlerin izlenmesine ilişkin Bakanlık tarafından belirlenen bir “**raporlama formatı**” kullanılacaktır. Belirlenen raporlama formatı çerçevesinde teknik kurul üyeleri ve ilgili kuruluşların sorumluluğundaki faaliyetlere ilişkin gerçekleştirilenler resmi yazı ile talep edilecek ve teknik kurul üyeleri ile iletişim halinde doldurulacaktır. İlgili kuruluşlardan gelen raporlar ŞÖNİM ve/veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü/Kadın Hizmetleri Birimi tarafından derlenerek yılda bir kez KSGM’ye iletilecektir. Aynı zamanda ŞÖNİM tarafından hazırlanan yıllık İl Eylem Planı Değerlendirme Raporunun, **“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme ve Değerlendirme Komisyonu”nda** sunumu yapılacaktır. İllerden gelen raporlar, KSGM tarafından derlenerek, yıllık “**Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Genel Değerlendirme Raporu”** hazırlanacaktır.